Disciplina: Gerência de Projetos

Unidade II – Introdução ao Guia PMBOK

Módulo 4 – Área de Conhecimento: Gerenciamento do Tempo do Projeto

Exercícios

#### Questão 01

Julgue as afirmativas a seguir, sobre a área de conhecimento Gerenciamento do Tempo do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- Os processos dessa área são: planejar o gerenciamento do cronograma do projeto, definir Atividades, Sequenciar Atividades, Estimar os Recursos do Projeto, Estimar as Durações do Projeto, Desenvolver o Cronograma, Controlar o Cronograma.

- A área de conhecimento gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto será concluído de acordo com o prazo acordado no momento da contratação do projeto.

- O gerenciamento do tempo do projeto está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 02

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“Os processos de gerenciamento do ________ do projeto e suas ferramentas e técnicas associadas são ________ no plano de gerenciamento do ________.”

- Tempo / desenvolvidos / projeto

- Escopo / desenvolvidos / projeto

- Tempo / documentados / cronograma

- Escopo / documentados / cronograma

- Tempo / desenvolvidos / cronograma

#### Questão 03

Assinale a alternativa que não é um processo da área de conhecimento Gerenciamento do Tempo do Projeto.

- Controlar o Cronograma. - Desenvolver o Cronograma. - Desenvolver o Escopo. - Planejar o Gerenciamento do Cronograma. - Estimar os Recursos do Projeto.

#### Questão 04

Sobre os processos da área de conhecimento de Integração dos grupos de processos de planejamento e monitoramento e controle, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

| 1. 2. | Planejamento Monitoramento e Controle | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | Controlar o Cronograma Estimar as Durações das Atividades Desenvolver o Cronograma Estimar os Recursos das Atividades Planejar o Gerenciamento do Cronograma |
| --- | --- | --- | --- |

- 2, 1, 1, 1, 1.

- 1, 2, 2, 1, 1.

- 1, 1, 2, 1, 2.

- 1, 2, 2, 1, 2.

- 1. 1, 2 ,1, 2.

#### Questão 05

Sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento do Tempo do Projeto, marque a alternativa incorreta.

- São processos da área de conhecimento Gerenciamento do Tempo do Projeto: Planejar o Gerenciamento do Tempo do Projeto e Gerenciar o Cronograma.

- O processo Controlar o Cronograma faz parte do grupo de processo de Monitoramento e Controle.

- Um dos processos do grupo de planejamento é o processo Desenvolver o Cronograma do Projeto.

- São processos do grupo de planejamento: Planejar o Gerenciamento do Cronograma, Estimar os Recursos das Atividades, Estimar as Durações das Atividades Desenvolver o Cronograma.

- O processo Sequenciar as Atividades faz do grupo de planejamento.

#### Questão 06

Julgue as afirmativas a seguir, sobre o processo Planejar o Gerenciamento do Cronograma, e escolha a alternativa correta.

- Este processo é responsável por estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.

- Processo do grupo de monitoramento e controle.

- Este processo de muita importância no gerenciamento do tempo por fornecer as orientações e instruções sobre como o cronograma do projeto será gerenciado ao longo de todo o projeto. Como saída é gerado o Plano de Gerenciamento do Cronograma.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

#### Questão 07

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as entradas do processo: Planejar o Gerenciamento do Cronograma, e escolha a alternativa correta.

| ( ) | Plano de Gerenciamento do Projeto |
| --- | --- |
| ( ) | Fatores Ambientais do Projeto |
| ( ) | Termo de Abertura do Projeto |

- F, F, V.

- V, F, F.

- V, V, F.

- V, V, V.

- F, V, F.

#### Questão 08

Considerando as entradas, saídas e ferramentas e técnicas do processo: Planejar o Gerenciamento do Cronograma, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Entradas

- Ferramentas e Técnicas

- Saídas

| ( ) ( ) | Reuniões Plano de Gerenciamento do Projeto |
| --- | --- |
| ( ) | Plano de Gerenciamento do Cronograma |

- 3, 1, 2.

- 2, 1, 3.

- 1, 2, 3.

- 1, 3, 2.

- 3, 2, 1.

#### Questão 09

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as entradas do processo: Planejar o Gerenciamento do Cronograma, e escolha a alternativa correta.

- O Plano de Gerenciamento de Projeto é um documento que estabelece como o cronograma será desenvolvido, executado e controlado. Este plano pode conter diversos itens.

- Termo de abertura do projeto contém informações importantes para a produção do cronograma, tais como: os requisitos de aprovação e o cronograma de marcos do projeto. Assim estas informações irão influenciar sobremaneira na forma como o cronograma do projeto será gerenciado.

- Fatores Ambientais da Empresa é o conjunto de todos os fatores, internos e externos, que possam exercer algum tipo de influência, restrição ou direcionamento sobre o negócio e, consequente, sobre o gerenciamento de projeto. Neste caso, os fatores ambientais da empresa, podem influenciar tanto no processo planejar o gerenciamento do cronograma, bem como influenciar como deverá ser realizado o gerenciamento do cronograma.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 10

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O Plano de Gerenciamento de ________ é um documento que estabelece ________ o ________ será desenvolvido, executado e controlado. Este plano pode conter diversos itens.”

- Projeto / como /  cronograma

- Cronograma / onde /  projeto

- Projeto / como / cronograma

- Cronograma / como / cronograma

- Projeto / onde / cronograma

#### Questão 11

Analise a alternativa que não representa uma entrada do processo de Definir Atividades.

- Plano de Gerenciamento do Cronograma

- Plano de Gerenciamento do Projeto

- Linha de Base do Escopo

- Fatores ambientais da empresa

- Ativos dos processos organizacionais

#### Questão 12

Sobre as saídas do processo de Planejar o Gerenciamento do Cronograma, marque a alternativa correta.

- Plano de Gerenciamento do Projeto

- Plano de Gerenciamento Cronograma

- Opinião especializada

- Plano de Gerenciamento do Escopo

- Termo de Abertura do Projeto

#### Questão 13

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as ferramenta e técnica do processo de Definir Atividades, e escolha a alternativa correta.

| ( ) | Decomposição |
| --- | --- |
| ( ) | Planejamento em Ondas Sucessivas |
| ( ) | Reuniões |

- V, V, F.

- F, V, V.

- V, V, V.

- F, F, V.

- F, V, F.

#### Questão 14

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“________  é a divisão de um componente ________  em componentes ________ .”

- Decomposição / menor / maiores

- Compressão / maior / menor

- Decomposição / maior / maiores

- Compressão / menor / menores

- Decomposição/ maior / menores

#### Questão 15

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as ferramentas e técnicas do processo de Sequenciar Atividades, e escolha a alternativa correta.

- Método do Diagrama de Precedência

- Opinião Especializada

- Antecipação e Esperas

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

#### Questão 16

Considerando as entradas do processo de Sequenciar Atividades, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Plano de Gerenciamento do Cronograma

- Lista de Atividades

- Atributo das Atividades

| ( ) | Contém todas as atividades do cronograma necessárias no projeto, que deverão ser sequenciadas. As dependências e outras restrições nessas atividades podem influenciar o sequenciamento das atividades. |
| --- | --- |
| ( ) | Indica o método e a ferramenta de cronograma a serem usados no projeto, que guiará o sequenciamento das atividades. |
| ( ) | Podem descrever uma sequência necessária de eventos ou relações definidas de predecessores ou sucessores. |

- 3, 1, 2.

- 1, 3, 2.

- 2, 3, 1.

- 1, 2, 3.

- 2, 1, 3.

#### Questão 17

Sobre as saídas do processo de Definir Atividades, marque a alternativa correta.

- Lista de Atividades, Plano de Gerenciamento do Cronograma, Registro de Riscos

- Atributos das Atividades, Plano de Gerenciamento do Cronograma, Registro de Riscos.

- Lista de Atividades, Atributos das Atividades, Plano de Gerenciamento do Cronograma.

- Atributos das Atividades, Lista de Marcos, Cronograma.

- Lista de Atividades, Atributos das Atividades, Lista de Marcos

#### Questão 18

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O método do diagrama de _______  (MDP) é usado para representar graficamente todas as _______ de seu projeto, com suas respectivas _______.”

- precedência / atividades / ligações

- paralelismo / fases / dependências

- paralelismo  / fases / ligações

- precedência / atividades / dependências

- paralelismo / atividades / ligações

#### Questão 19

Considerando entradas do processo de Sequenciar Atividades, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Plano de Gerenciamento do Cronograma

- Lista de Atividades

- Atributos das Atividades

- Lista de Marcos

- Especificação do Escopo do Projeto

| ( ) | Pode conter datas agendadas para marcos específicos, que podem influenciar a maneira como as atividades são sequenciadas. |
| --- | --- |
| ( ) | Indica o método e a ferramenta de cronograma a serem usados no projeto, que guiará o sequenciamento das atividades. |
| ( ) | Pode conter datas agendadas para marcos específicos, que podem influenciar a maneira como as atividades são sequenciadas. |
| ( ) | Podem descrever uma sequência necessária de eventos ou relações definidas de predecessores ou sucessores. Contém a descrição do escopo do produto, que inclui as características do produto que podem afetar o sequenciamento das atividades, tal como a disposição física de uma fábrica a ser construída ou interfaces de subsistemas em um projeto de software. |
| ( ) | Contém a descrição do escopo do produto, que inclui as características do produto que podem afetar o sequenciamento das atividades, tal como a disposição física de uma fábrica a ser construída ou interfaces de subsistemas em um projeto de software. |

- 3, 1, 4, 2, 5.

- 2, 3, 1, 4, 5.

- 3, 1, 2, 4, 5.

- 2, 1, 4, 3, 5.

- 2, 1, 4, 3, 5.

#### Questão 20

Sobre as entradas e ferramentas e técnicas do processo de Sequenciar Atividades, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

| 1. | Entradas | ( ) | Método do Diagrama de Precedência |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ferramentas e Técnicas | ( ) | Plano de Gerenciamento de Cronograma |
|  |  | ( ) | Determinação de Sequências |
|  |  | ( ) ( ) | Lista de Atividades Atributos das Atividades |

- 2, 1, 2, 2, 1.

- 2, 2, 1, 2, 1.

- 2, 1, 2, 1, 1.

- 1, 2, 2, 1, 2.

- 2, 1, 2, 2, 2.

#### Questão 21

Julgue as afirmativas a seguir, sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- O Processo 6.1 do Guia PMBOK é responsável por estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.

- Processo 6.2 do Guia PMBOK tem como objetivo definir a estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os recursos estimados.

- O Processo 6.3 do Guia PMBOK tem como objetivo a identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 22

Sobre as entradas do processo de Planejar o Gerenciamento do Cronograma, marque a alternativa incorreta.

- Plano de gerenciamento do projeto.

- Termo de Abertura do Projeto

- Fatores Ambientais da Empresa

- Plano de Gerenciamento do Escopo

- Ativos dos Processos Organizacionais

#### Questão 23

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O processo ________ do Guia PMBOK tem como objetivo a identificação e documentação das ações ________ a serem executadas para desenvolver os produtos e serviços  definidos como ________s do projeto.”

- 6.1 / específicas / entregas

- 6.2 / genéricas / pacotes

- 6.2 / genéricas / entregas

- 6.1 / específicas / pacotes

- 6.2 / genéricas / entregas

#### Questão 24

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as saídas do processo Planejar o Gerenciamento do Cronograma, e escolha a alternativa correta.

- Plano de Gerenciamento de Projeto: contém diversas informações necessárias ao processo planejar o gerenciamento do cronograma. Pode-se citar como exemplo a linha de base do escopo, que contém as informações necessárias para definir, estimar e sequenciar as atividades; contém também informações sobre custos, riscos, entre outros.

- Plano de Gerenciamento de Cronograma: trata-se de um documento que estabelece como o cronograma será desenvolvido, executado e controlado. Este plano pode conter diversos itens.

- Atualização nos Documentos do Projeto: As atualizações nos documentos do projeto podem incluir, mas não estão limitadas, a: documentação dos requisitos e matriz de rastreabilidade dos requisitos.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 25

Sobre as ferramentas e Técnicas do processo de Definir Atividades, marque a alternativa correta.

- Decomposição, Reuniões, Opinião Especializada.

- Decomposição, Planejamento em Ondas Sucessivas, Opinião Especializada.

- Decomposição, Reuniões, Planejamento em Ondas Sucessivas.

- Planejamento em Ondas Sucessivas, Opinião Especializada, Ativos dos Processos Organizacionais.

- Opinião Especializada, Reuniões, Fatores Ambientais da Empresa.

#### Questão 26

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O processo ________ do Guia PMBOK tem como objetivo a identificação e documentação dos ________ entre as ________ do projeto.”

- 6.2 / relacionamentos / atividades

- 6.3 / controles / entregas

- 6.2 / relacionamentos / entregas

- 6.3 / relacionamentos / atividades

- 6.2 / controles / atividades

#### Questão 27

Sobre a área de conhecimento Gerenciamento Tempo do Projeto, marque a alternativa correta.

- A área de conhecimento gerenciamento do tempo do projeto trata sobre um assunto que muito se discute durante o planejamento do projeto, o tempo necessário para entregar o produto ou serviço contratado.

- A área de conhecimento gerenciamento do tempo do projeto trata sobre um assunto que muito se discute durante o monitoramento e controle do projeto, o tempo necessário para entregar o produto ou serviço contratado.

- A área de conhecimento gerenciamento do tempo do projeto trata sobre um assunto que muito se discute durante toda a vida de um projeto, o tempo necessário para entregar o produto ou serviço contratado.

- A área de conhecimento gerenciamento do tempo do projeto trata sobre um assunto que muito se discute durante a execução do projeto, o tempo necessário para entregar o produto ou serviço contratado.

- A área de conhecimento gerenciamento do tempo do projeto trata sobre um assunto que muito se discute durante o planejamento e encerramento do projeto, o tempo necessário para entregar o produto ou serviço contratado.

#### Questão 28

Considerando as entradas, ferramentas e técnicas e saídas do processo de Sequenciar Atividades, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Entradas

- Ferramentas e Técnicas

- Saídas

| ( ) | Métodos de Diagrama de Precedência, determinação de sequencias, antecipação de esperas. |
| --- | --- |
| ( ) | Diagrama de rede do cronograma do projeto, atualizações dos documentos dos projetos. |
| ( ) | Plano do Gerenciamento do Cronograma, Lista de Atividades, Atributos de Atividades. |

- 3, 1, 2.

- 1, 2, 3.

- 3, 2, 1.

- 1, 3, 2.

- 2, 3, 1..

#### Questão 29

Julgue as afirmativas a seguir, sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto, escolha a alternativa correta.

- O processo 6.1 do Guia PMBOK faz parte do grupo de processo de Monitoramento e Controle.

- O processo 6.2 do Guia PMBOK faz parte do grupo de processos de Planejamento.

- O processo 6.7 do Guia PMBOK faz parte do grupo de processos de Monitoramento e Controle.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

#### Questão 30

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O processo ________ do Guia PMBOK tem como objetivo o ________ do andamento das atividades do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do ________ para realizar o planejado.”

- 6.5 / monitoramento / cronograma

- 6.7 / gerenciamento / projeto

- 6.7 / monitoramento / cronograma

- 6.5 / monitoramento / cronograma

- 6.7 / gerenciamento / projeto