- Diagrama de Rede de Atividades

| Atividade | Designação | Atividades precedentes imediatas |
| --- | --- | --- |
| Pesquisa de Doença de envelhecimento | A | Nenhuma |
| Tipologia do relatório | B | A |
| Inquerir populares | C | B |
| Divulgação da msg. Aos doadores | D | C |
| Rececionar Feedback dos doadores | E | C,D |
| Conclusão e entrega do projeto | F | E |