## 4.1 - Escopo do Produto
CARACTERISTICAS DO PRODUTO
Área do Terreno (m²) | 165
Testada | 6.35
Fração Ideal | 1
Área Construída (m²) | 136
Ano da Construção | 1970
Data de Emissão | 11/11/2017
Piso Superior | Largura | Comprimento | Área (m2)
Quarto 1
Quarto 2
Quarto de casal | 4.26 | 4.45 | 18.957
SERVIÇO OU TRABALHO A SER ENTREGUE PELO PROJETO | Tipo | Comentário
troca do portão da garagem | Obrigatório
troca do piso da garagem | Obrigatório
troca do revestimento de parede da garagem | Desejado
frente da casa/ pintura com textura | Obrigatório
troca das janelas (todas) | Obrigatório
troca da porta de entrada | Obrigatório
troca do piso da sala | Obrigatório
colocação de mais uma janela (sala) | Obrigatório
troca de piso da cozinha | Obrigatório
troca do revestimento de parede da cozinha | Obrigatório
troca do piso da área externa | Obrigatório
modernização do banheiro área externa | Obrigatório
troca do piso do andar superior (se necessário) | Obrigatório
troca do piso da escada (se necessário) | Obrigatório
modernização do lavabo | Obrigatório
modernização do banheiro superior | Obrigatório
troca das janelas (piso superior) | Desejado
construção do closet (quarto frente) | Desejado
construção de um banheiro (quarto frente) | Obrigatório
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (VERIFICAR) | Obrigatório
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VERIFICAR) | Obrigatório

## 4.2 - Requisitos do Projeto
Fornecedor | Domingos
Material | Ref. EAP | Qtd | Unitário | Total | Mão de obra | Tipo
Piso | Cozinha | 20 | 20 | 400 | 1
Revestimento | Cozinha | 45 | 20 | 900 | 1
Pia | Cozinha | 1 | 650 | 650 | 1
Piso | Area Externa | 45 | 20 | 900 | 1
Revestimento | Area Externa |  | 20 | 0 | 1
Banheiro Empregada | Area Externa |  |  | 0 | 1
Vaso | Area Externa | 1 | 220 | 220 | 1
Pia | Area Externa | 1 | 80 | 80 | 1
Janelas | Quartos | 2 | 1600 | 3200 | 1
tratamento do piso | Quartos |  |  | 0 | 1
Portão | Garagem | 1 | 3600 | 3600 | 0
Piso | Garagem | 30 | 20 | 600 | 1
Porta Lateral | Garagem | 1 | 400 | 400 | 1 | Desejável
Porta Entrada | Garagem | 1 | 400 | 400 | 1
Janela Alta | Garagem | 1 | 1600 | 1600 | 1
Janela Baixa | Garagem | 1 | 800 | 800 | 1
Piso | Sala | 20 | 160 | 3200 | 0
Janela Lateral | Sala | 1 | 800 | 800 | 1
Piso | Lavabo | 3 | 20 | 60 | 1
Revestimento | Lavabo | 7 | 20 | 140 | 1
Vaso | Lavabo | 1 | 250 | 250 | 1
Pia | Lavabo | 1 | 300 | 300 | 1
Box | Banheiro 1 e 2 | 2 | 350 | 700 | 1
Porta Toalha | Banheiro 1 e 2 | 2 | 100 | 200 | 1
Porta Papel | Banheiro 1 e 2 | 2 | 100 | 200 | 1
Piso | Banheiro 1 e 2 | 8 | 20 | 160 | 1
Revestimento | Banheiro 1 e 2 | 50 | 20 | 1000 | 1
Vaso | Banheiro 1 e 2 | 2 | 350 | 700 | 1
Pia | Banheiro 1 e 2 | 2 | 300 | 600 | 1
torneira | Banheiro 1 e 2 | 2 | 200 | 400 | 1
Argamassa | Outros | 57 | 6.3 | 359.1 | 1
Cimento | Outros | 20 | 20 | 400 | 1
Areia | Outros | 2 | 120 | 240 | 1
Rejunte | Outros | 20 | 1.2 | 24 | 1
Outros | Outros |  |  | 2500 | 1
Pintura | Pintura | 4 | 180 | 720 | 1
Total Material |  |  |  | 26703.1

## 4.9 - Valores Estimados
Entrega/Pacote de Trabalho | Custos Diretos | Custos Indiretos | Reserva de contingência | Estimativa | Nível de Confiança | Método ou Técnica usada para estimar
Reforma | 21359.1 | 35664 | 2500 | 59523.1 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Reforma Interna | 13621.6 |  |  | 13621.6 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Alvenaria | 5600 |  |  | 5600 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Pisos e azulejos | 3261.6 |  |  | 3261.6 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Outros | 4760 |  |  | 4760 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Reforma interna concluída | 0 |  |  | 0 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Reforma Externa | 7737.5 |  |  | 7737.5 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Alvenaria | 520 |  |  | 520 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Pisos e azulejos | 2057.5 |  |  | 2057.5 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Hidráulica e Elétrica | 0 |  |  | 0 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Pinturas | 720 |  |  | 720 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
Outros | 4440 |  |  | 4440 | 95 a 105% | Opinião do Especialista
TOTAL |  |  |  | 59523.1
Note on D2: Eduardo Montes: R$35.000,00 (Contrato de mão de obra) + R$664,00 (Cimento, Areia e Rejunte)

## 4.10 - Marcos do Cronograma
Atividade | Prazo otimista (Po) em dias | Prazo Pessimista (Pp) em dias | Prazo mais provável (Pmp) em dias | Prazo Esperado [Pe=(Po+Pp+4*Pmp/6)]
Definição do Projeto | 5 | 15 | 10 | 10
Gerenciamento do projeto | 57.5 | 172.5 | 115 | 115
Contratação dos serviços | 9.5 | 28.5 | 19 | 19
Alvenaria | 10 | 24 | 19 | 18.3333
Pisos e azulejos | 17 | 42 | 34 | 32.5
Hidráulica e Elétrica | 20 | 40 | 27 | 28
Pinturas | 8 | 15 | 10 | 10.5
Outros | 26 | 42 | 34 | 34
Liberação do apto | 4 | 8 | 5 | 5.3333
Alvenaria | 27 | 79 | 53 | 53
Pisos e azulejos | 9 | 18 | 12 | 12.5
Hidráulica e Elétrica | 20 | 33 | 26 | 26.1667
Pinturas | 12 | 22 | 17 | 17
Outros | 33 | 100 | 67 | 66.8333